## tarefas_ris
Nome do Tarefa | Equipe associada | Proprietário
Dúvidas Módulo Profissionais | Não associado | Unassigned User
Dúvidas Módulo Honorário Médico | Não associado | Unassigned User
Dúvidas Módulo Empresa | Não associado | Unassigned User
Dúvidas Módulo Procedimentos | Não associado | Unassigned User
Dúvidas Módulo Agendamento | Não associado | Unassigned User
Dúvidas Módulo Suprimento-Material | Não associado | Unassigned User
Dúvidas Módulo Financeiro | Não associado | Unassigned User
Dúvidas Módulo Convênio/Plano Convênio | Não associado | Unassigned User
Dúvidas Módulo Precificação | Não associado | Unassigned User
Dúvidas Módulo Atendimento | Não associado | Unassigned User
Dúvidas Módulo Impressão e Modelos de Impressão | Não associado | Unassigned User
Dúvidas Módulo Prontuário Eletrônico | Não associado | Unassigned User
Dúvidas Módulo Report | Não associado | Unassigned User
Dúvidas Serviços Terceirizados | Não associado | Unassigned User
05.02 Realizar reunião com cliente para entendimento do fluxo do cliente (RIS) | Não associado | Unassigned User
06.01 - Solicitar Exclusão das modalidades não utilizadas | Não associado | Unassigned User
06.02.01 - Estrutura tabela CBHPM / AMB | Não associado | Unassigned User
06.02.02 - Feriados (regionais) | Não associado | Unassigned User
06.02.03 - Formas de Pagamento | Não associado | Unassigned User
06.02.04 - Grupos de Usuários | Não associado | Unassigned User
06.02.05 - Indicador UCO | Não associado | Unassigned User
06.02.06 - Modalidades | Não associado | Unassigned User
06.02.07 - Motivo de Perda | Não associado | Unassigned User
06.02.08 - Médicos (somente quando contratado) | Não associado | Unassigned User
06.02.09 - Plano de Contas | Não associado | Unassigned User
06.02.10 - Porte (Porte / Valor / Versão) | Não associado | Unassigned User
06.02.11 - Procedimentos | Não associado | Unassigned User
06.02.12 - Profissões | Não associado | Unassigned User
06.02.13 - Terminologia | Não associado | Unassigned User
06.03.01 - Cadastrar Colaboradores | Não associado | Unassigned User
06.03.02 - Cadastrar Médicos | Não associado | Unassigned User
06.03.03 - Cadastrar técnicos | Não associado | Unassigned User
06.03.04 - Criar usuários Colaboradores | Não associado | Unassigned User
06.03.05 - Criar usuários Médicos | Não associado | Unassigned User
06.03.06 - Criar usuários Técnicos | Não associado | Unassigned User
06.03.07 - Cadastrar Tempo de Procedimento, Dias de Entrega e Agrupador de Procedimento | Não associado | Unassigned User
06.03.08 - Conclusão por parte do cliente | Não associado | Unassigned User
06.03.09 - Criação e validação dos grupos de usuários | Não associado | Unassigned User
06.02.02.10 - Validação pelo implantador | Não associado | Unassigned User
06.04.01 - Como funicona o pagamento de HM | Não associado | Unassigned User
06.04.02 - Grupo de HM e Itens de Honorário | Não associado | Unassigned User
06.04.03 - Desenvolvimento / Validação do relatório | Não associado | Unassigned User
06.04.04 - Conclusão por parte do cliente | Não associado | Unassigned User
06.04.05 - Validação pelo implantador | Não associado | Unassigned User
06.05.01 - Ajustar Cadastro da Empresa | Não associado | Unassigned User
06.05.02 - Ajustar Cadastro da Filial | Não associado | Unassigned User
06.05.03 - Ajustar Cadastro da Unidade | Não associado | Unassigned User
06.05.04 - Demonstrar Cadastro da Empresa Faturmento | Não associado | Unassigned User
06.05.05 - Conclusão por parte do cliente | Não associado | Unassigned User
06.05.06 - Validação pelo implantador | Não associado | Unassigned User
06.06.01 - Solicitar Exclusão dos procedimentos não utilizados | Não associado | Unassigned User
06.06.02 - Cadastrar Modalidades | Não associado | Unassigned User
06.06.03 - Cadastrar Procedimentos | Não associado | Unassigned User
06.06.04 - Demonstrar cadastro Questionário dos procedimentos | Não associado | Unassigned User
06.06.05 - Demonstrar cadastro de orientações e preparo | Não associado | Unassigned User
06.06.06 - Cadastrar Terminologia | Não associado | Unassigned User
06.06.07 - Conclusão por parte do cliente | Não associado | Unassigned User
06.06.08 - Validação pelo implantador | Não associado | Unassigned User
06.07.01 - Cadastrar Aparelhos | Não associado | Unassigned User
06.07.02 - Cadastrar Salas | Não associado | Unassigned User
06.07.03 - Criar Escalas | Não associado | Unassigned User
06.07.04 - Criar Feriados | Não associado | Unassigned User
06.07.05 - Criar Indisponibilidades | Não associado | Unassigned User
06.07.06 - Criar Preferências | Não associado | Unassigned User
06.07.07 - Criar Restrições | Não associado | Unassigned User
06.07.08 - Demostrar Atribuição de Exames | Não associado | Unassigned User
06.07.09 - Demonstrar Fluxo de Acompanhamento Médico | Não associado | Unassigned User
06.07.10 - Conclusão por parte do cliente | Não associado | Unassigned User
06.07.11 - Validação pelo implantador | Não associado | Unassigned User
06.07.12 - Demonstrar Configurações Agendamento Online | Não associado | Unassigned User
06.07.13 - Demonstrar funcionamento do Agendamento Online | Não associado | Unassigned User
06.08.01 - Cadastrar Categorias | Não associado | Unassigned User
06.08.02 - Cadastrar Estoques | Não associado | Unassigned User
06.08.03 - Cadastrar Fornecedores | Não associado | Unassigned User
06.08.04 - Cadastrar Materiais | Não associado | Unassigned User
06.08.05 - Cadastrar Kits Materiais | Não associado | Unassigned User
06.08.06 - Vincular Kits Materiais | Não associado | Unassigned User
06.08.07 - Conclusão por parte do cliente | Não associado | Unassigned User
06.02.07.08 - Validação pelo implantador | Não associado | Unassigned User
06.09.01 - Demonstrar Cadastros de Bancos | Não associado | Unassigned User
06.09.02 - Cadastrar Plano de Contas | Não associado | Unassigned User
06.09.03 - Cadastrar Centro de Custos | Não associado | Unassigned User
06.09.04 - Cadastrar Contas | Não associado | Unassigned User
06.09.05 - Cadastrar Formas de Pagamento | Não associado | Unassigned User
06.09.06 - Validar o arquivo OFX das contas dos clientes | Não associado | Unassigned User
06.09.07 - Conclusão por parte do cliente | Não associado | Unassigned User
06.02.08.08 - Validação pelo implantador | Não associado | Unassigned User
06.10.01 - Cadastrar Convênios | Não associado | Unassigned User
06.10.02 - Criar Matrícula por Convênio | Não associado | Unassigned User
06.10.03 - Cadastrar Planos Convênios | Não associado | Unassigned User
06.10.04 - Editar Planos Convênios | Não associado | Unassigned User
06.10.05 - Editar Procedimentos para o Plano Convênio | Não associado | Unassigned User
06.10.06 - Detalhes dos Procedimentos | Não associado | Unassigned User
06.10.07 - Conclusão dos convênios por parte do cliente | Não associado | Unassigned User
06.10.08 - Incluir Materiais | Não associado | Unassigned User
06.10.09 - Grupos de Desconto | Não associado | Unassigned User
06.10.10 - Adicionar Grupos de Desconto | Não associado | Unassigned User
06.10.11 - Conclusão por parte do cliente | Não associado | Unassigned User
06.10.12 - Validação pelo implantador | Não associado | Unassigned User
06.11.01 - Cadastrar Tabela de Preço | Não associado | Unassigned User
06.11.02 - Vincular tabelas de preços aos procedimentos | Não associado | Unassigned User
06.11.03 - Demonstrar Preços | Não associado | Unassigned User
06.11.04 - Cadastrar Indexadores | Não associado | Unassigned User
06.11.05 - Cadastrar Portes | Não associado | Unassigned User
06.11.06 - Criar Preço dos Materiais | Não associado | Unassigned User
06.11.07 - Detalhes dos Materiais | Não associado | Unassigned User
06.11.08 - Cadastrar Grupos de Desconto | Não associado | Unassigned User
06.11.09 - Conclusão por parte do cliente | Não associado | Unassigned User
06.11.10 - Validação pelo Implantador | Não associado | Unassigned User
06.12.01 - Criar Situações de Atendimento | Não associado | Unassigned User
06.12.02 - Criar Regras de Atendimento | Não associado | Unassigned User
06.12.03 - Criar Motivos da Situação | Não associado | Unassigned User
06.12.04 - Criar Formas de Entrega | Não associado | Unassigned User
06.12.07 - Totem | Não associado | Unassigned User
06.12.08 - Configuração Totem | Não associado | Unassigned User
06.12.09 - Demonstração Totem | Não associado | Unassigned User
06.12.05 Conclusão por parte do cliente | Não associado | Unassigned User
06.12.06 - Validação pelo implantador | Não associado | Unassigned User
06.13.01 - Imprimir Folha de Rosto | Não associado | Unassigned User
06.13.02 - Imprimir Protocolo de Retirada | Não associado | Unassigned User
06.13.03 - Imprimir Folha de Rosto + Protoc. de Retirada | Não associado | Unassigned User
06.13.04 - Imprimir Declaração de Comparecimento | Não associado | Unassigned User
06.13.05 - Imprimir Declaração de Acompanhante | Não associado | Unassigned User
06.13.06 - Imprimir Recibo de Pagamento | Não associado | Unassigned User
06.13.07 - Criar Modelo de Impressão | Não associado | Unassigned User
06.13.08 - Demonstrar o termo LGPD | Não associado | Unassigned User
06.13.09 - Conclusão por parte do cliente | Não associado | Unassigned User
06.13.10 - Validação pelo implantador | Não associado | Unassigned User
06.14.01 - Criar Fórmulas | Não associado | Unassigned User
06.14.02 - Tipos de Exames | Não associado | Unassigned User
06.14.03 - Criar Frases | Não associado | Unassigned User
06.14.04 - Conclusão por parte do cliente | Não associado | Unassigned User
06.14.05 - Validação pelo implantador | Não associado | Unassigned User
06.15.01 - Configuração do NetReport (Conexão com o banco, importar relatórios e as roles) | Não associado | Unassigned User
06.15.02 - Demonstrar relatórios | Não associado | Unassigned User
06.15.03 - Criar usuários NetReport | Não associado | Unassigned User
06.15.04 - Validação das permissões pelo cliente | Não associado | Unassigned User
06.15.05 - Validação pelo implantador | Não associado | Unassigned User
06.16.01 - NFS-e16 | Não associado | Unassigned User
06.16.02 - SMS | Não associado | Unassigned User
06.16.03 - Totem - Config. Voz Amazon | Não associado | Unassigned User
06.16.04 - Whatsapp | Não associado | Unassigned User
06.16.05 - Conclusão por parte do cliente | Não associado | Unassigned User
06.16.06 - Validação pelo implantador | Não associado | Unassigned User
06.17.01 - 309 - Procedimentos Realizados por Convênio | Não associado | Unassigned User
06.17.02 - 310 - Usuários e suas Permissões | Não associado | Unassigned User
06.17.03 - 311 - Lista de Médicos | Não associado | Unassigned User
06.17.04 - 312 - Terminologia por Procedimento | Não associado | Unassigned User
06.17.05 - 323 - Validação de Empresa | Não associado | Unassigned User
06.17.06 - 333 - Restrições Cadastradas | Não associado | Unassigned User
06.17.07 - 339 - Valores de Procedimentos por Convênio | Não associado | Unassigned User
06.17.08 - 392 - Tabelas de Preço | Não associado | Unassigned User
06.17.09 - 400 - Convênios e Planos Convênios | Não associado | Unassigned User
06.17.10 - 401 - Materiais | Não associado | Unassigned User
06.17.11 - 418 - Cadastro Médicos (RIS) | Não associado | Unassigned User
06.17.12 - 458 - Duplicação de Pacientes | Não associado | Unassigned User
06.17.13 - 484 - Cadastros Fornecedores | Não associado | Unassigned User
06.17.14 - 625 - Usuários do Sistema por Grupo | Não associado | Unassigned User
06.17.15 - 626 - Kit de Materiais | Não associado | Unassigned User
06.17.16 - 627 - Médico por Procedimento | Não associado | Unassigned User
06.17.17 - 628 - Contas por Filial | Não associado | Unassigned User
06.17.18 - 629 - Plano de Contas por Empresa | Não associado | Unassigned User
06.17.19 - 630 - Dados de Convênios por Filial | Não associado | Unassigned User
06.17.20 - 632 - Materiais por Procedimentos (KIT) | Não associado | Unassigned User
06.17.21 - 636 - Tabela de Preço por Convênio | Não associado | Unassigned User
06.17.22 - 638 - Comparativo de Procedimentos por Convênios ( Com Material) | Não associado | Unassigned User
06.17.23 - 658 - Grupo de Desconto por Convênio | Não associado | Unassigned User
06.17.24 - 666 - Validação Médicos Procedimentos | Não associado | Unassigned User
06.17.25 - 667 - Validação Escala | Não associado | Unassigned User
06.17.26 - 669 - Cadastros Plano Convênio | Não associado | Unassigned User
06.17.27 - 671 - Cadastros de Procedimentos | Não associado | Unassigned User
06.17.28 - 679 - Preço de Procedimento e Valor de Cada Material | Não associado | Unassigned User
06.17.29 - 680 - Validação Terminologia | Não associado | Unassigned User
06.17.30 - 692 - Comparativo de Materiais por Convênio | Não associado | Unassigned User
06.17.31 - Validação por parte do cliente | Não associado | Unassigned User
06.17.32 - Validação pelo implantador | Não associado | Unassigned User
06.18.01 - Solicitar definição do cronograma de homologação | Não associado | Unassigned User
06.18.02 - Solicitar atualização da base do cliente | Não associado | Unassigned User
06.18.03 - Treinamento Avulso 01 | Não associado | Unassigned User
06.18.04 - Treinamento Avulso 02 | Não associado | Unassigned User
06.18.05 - Testar fluxo completo dentro do RIS | Não associado | Unassigned User

## tarefas_pacs
05.03 Realizar reunião com cliente para entendimento do fluxo do cliente (PACS)
07.01.01 - Checar o DEIP e os Docs de Infra
07.01.02 - Meet de Inicio da Implantação (Validar fluxo do cliente e Protocolo de Implantação)
07.01.03 - Personalização Visual do AnimatiPACS
07.01.04 - Validar/Solicitar instalação do novo viewer e novo editor para infra
07.01.05 - Checar Internamente Status de integração Worklist e ret Laudo, netris.integration e PRINT
07.01.06 - Checar Internamente Status da Importação
07.02.01 - Configurar Permissões dos Grupos / Usuários
07.02.02 - Configuração de Parâmetros no AP ou Config de Unidades novas no netPACS
07.02.03 - Configurar Envio de Email para o Solicitante (Template de sistema)
07.02.04 - Configurar Envio de Email para o Paciente (Template de sistema)
07.02.05 - Revisar Config de Unidade e Empresa do netRIS
07.02.06 - Broker - Configurar Encaminhamento de Worklist
07.03.01 - Treinamento de Cadastro de Usuário e Fazer Pesquisa
07.03.02 - Treinamento do Cadastro de Templates e Frases/Códigos
07.03.03 - Validar Cadastro de Usuários com o cliente
07.03.04 - Validar Templates e Frases / Códigos
07.03.05 - Validar Integração de Worklist e o seus encaminhamentos (verificar duplicidades)
07.03.06 - Validar Integração de Retorno de Laudo
07.03.07 - Configurar Modelos de Impressão de Laudo e Validar (Sem bkg, com bkg e preview)
07.03.08 - Configurar Modelo de Etiqueta/Protocolo de Retirada e Validar
07.03.09 - Configurar Layouts para Impressão de Imagens(US:3x2 e 4x2)
07.03.10 - Inserir Assinaturas dos Radiologistas/ Executores
07.03.11 - Configurar Viewer AnimatiPACS no HIS/RIS/netRIS do Cliente
07.03.12 - Treinamento e configuração dos Formulários de anamnese/OIT/Retificação de laudo
07.03.13 - Configuração de Formulas com calculos
07.03.14 - Configuração de Layout de impressão para Animati Workstation
07.03.15 - Conclusão dos cadastros pelo cliente
07.04.01 - Adicionar os Equipamentos no PACS e validar Worklist/Recebimento DICOM
07.04.02 - Realizar Configuração de Query/Retrieve e validar com os técnicos
07.04.03 - Impressão Sob Demanda/ajustes OCR e adição de DRYs